Proyecto Rafael de Riego:

Actuación 1: Creación de video sobre la historia de Rafael de Riego.

Contenido

1. ESTRUCTURA Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA	3

1.1 Creación de contenidos multimedia	3

1.2 Solución técnica integral planteada	3

1.3 Alineación con los objetivos del proyecto	3

2. TRABAJOS A DESARROLLAR	4

2.1 Espacios a digitalizar (Sitios históricos)	4

2.2 Herramientas que utilizamos para la digitalización de los entornos	4

2.3 Herramientas con IA	4

2.4 Producción audiovisual	4

2.5 Plataforma digital	4

2.6 Entregables finales	4

2.7 Equipo profesional asignado	5

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO	5

3.1 Fases de ejecución	5

3.2 Tecnologías empleadas	6

3.3 Control de calidad	6

4. COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TINEO	6

4.1 Organización del proyecto	6

4.2 Seguimiento	6

4.3 Validación	6

5. PROPUESTA ECONÓMICA	6

6. PLAZO DE EJECUCIÓN	7

7. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA	7

PROYECTO

Digitalización inmersiva y recreación histórica de la vida de Rafael de Riego

Ayuntamiento de Tineo

# 1. ESTRUCTURA Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

## 1.1 Creación de contenidos multimedia

La presente propuesta técnica plantea una solución integral para la integración y preservación de la historia mediante la digitalización, interpretación y difusión del patrimonio histórico vinculado a Rafael de Riego mediante tecnologías de escaneado 3D, inteligencia artificial y producción audiovisual.

## 1.2 Solución técnica integral planteada

La solución integra los siguientes componentes:

- Gemelos digitales interactivos – 3 unidades

- Tours virtuales 360º - 3 unidades

- Recreaciones históricas con IA - 4 escenas (escena de la cárcel de Autun)

- Producción audiovisual narrativa (1 vídeo principal)

- Plataforma web accesible

- Sistema de códigos QR

- Banco de contenidos multimedia

- Formación al personal – 2 Sesiones

Cada idea desarrollada en este proyecto se ha realizado bajo estándares de escalabilidad futura, conectividad técnica y elevado nivel de fidelidad histórica.

## 1.3 Alineación con los objetivos del proyecto

Digitalización del patrimonio → Escaneado 3D y gemelos digitales

Difusión cultural → Vídeo narrativo

Innovación → IA generativa y experiencias inmersivas

Accesibilidad → Video publicado en la paginada web del ayuntamiento

# 2. TRABAJOS A DESARROLLAR

## 2.1 Espacios a digitalizar (Sitios históricos)

- Casa de Rafael de Riego (Tuña)

- Plaza de la Constitución (Las Cabezas de San Juan)

- Plaza de la Cebada (Madrid)

## 2.2 Herramientas que utilizamos para la digitalización de los entornos

Digitalización de los entornos mediante un escáner láser de RV, capturando fotografías 360, contando con un sensor de profundidad y la calidad de la fotografía UHDR a 133 mpx.

## 2.3 Herramientas con IA

Creación de escenas narrativas con Rafael de Riego como protagonista generado mediante IA (imagen, voz y animación).

Gemini-Creación del modelo de Rafael de Riego, la creación de las diferentes vistas de Rafael de Riego.

ElevenLabs-Voces, música y otros sonidos.

Google Labs Flow-Creación del video, unificando tanto el modelo de Riego, con los fondos escaneados y las voces.

## 2.4 Producción audiovisual

Desarrollo de un vídeo narrativo principal (3-5 minutos) con integración de escenarios reales y generados. Rafael de Riego cuenta su propia historia a través de los sitios más importantes y emblemáticos, mediante un lenguaje que sea accesible para todos los públicos.

## 2.5 Plataforma digital

El medio por el que se podrá acceder al video, entre otros documentos, será la página web del ayuntamiento. Con posibles ampliaciones y tratos futuros, como la creación de una página web dedicada, utilización de un espacio físico mediante un medio digital, entre otras opciones.

## 2.6 Entregables finales

- 3 gemelos digitales, sitios históricos escaneados con ciertas ediciones para mejorarlos.

- 3 escenas IA, recreando escenarios de la época.

- Vídeo principal

- Archivos fuente (fotos referencia, vistas/modelo de Rafael de Riego, escaneos, fotos de los sitios)

## 2.7 Equipo profesional asignado

Francesco Gabriel Tirone – Director técnico, director de multimedia y digitalizar.

Encargado de la creación del video de Rafael de Riego, así como la creación de la voz, música y otros sonidos ambientales. El encargado principal de digitalizar los escenarios con ayuda del historiador. Ayudante de la edición de los escenarios digitalizados. Ayudante del guionista.

Fernando Raigoso Escandón – Director creativo de personajes y entornos.

Encargado de la interpretación y modelaje del personaje de Rafael de Riego. Experto en la utilización de las herramientas con inteligencia artificial para poder crear las vistas y el modelo realista de Riego que utilizamos en el resultado final. También ayudo en la creación del video incorporando herramientas nuevas, ayudar con los posibles fallos que pueden surgir, entre otros asuntos.

Daniel Torre García – Historiador, experto en escenarios históricos y guionista.

Historiador, especialista en la historia española. Encargado en la corrección del guion de Rafael de Riego. Escogió minuciosamente los escenarios mas importantes de la historia de Riego, además ayudó a la edición de los lugares digitalizados para poder ser lo mas fieles a la época.

# 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

## 3.1 Fases de ejecución

Fase 0: Planificación

-Reunión para crear un calendario y planificar la ejecución del proyecto.

-Planificación de los viajes para poder digitalizar los escenarios.

Fase 1: Digitalización

--Metodología:

-Escaneo láser 3D LiDAR de fachadas y espacios interiores.

-Fotogrametría de elementos singulares.

-Edición post digitalización del entorno, fiel a la época.

Fase 2: Producción multimedia

-Edición del personaje.

-Creación de las vistas.

-Corrección de posibles errores y exactitud histórica.

Fase 3: IA y narrativa

-Creación del guion.

-Revisión del guion por el equipo para poder pasarlo al encargado de crear el video.

-Creación del video.

-Revisión del video.

Fase 4: Entrega final

-Revisión con el cliente, cambiar y ajustar detalles.

-Entrega final del producto.

## 3.2 Tecnologías empleadas

LiDAR, Matterport, Unreal Engine, WebGL, IA generativa, Adobe Suite

## 3.3 Control de calidad

Validaciones por fases, pruebas de usabilidad y control de versiones. Comprobación en cada fase con el cliente para mayor satisfacción en el producto final.

# 4. COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TINEO

## 4.1 Organización del proyecto

Director técnico como interlocutor único.

## 4.2 Seguimiento

Reuniones periódicas e informes de avance.

## 4.3 Validación

Aprobación por fases con entregas parciales.

# 5. PROPUESTA ECONÓMICA

Escaneado 3D: 7000 €

Contratación de profesionales: 7200 €

Gemelos digitales: 5000 €

IA personaje: 4500€

Guion: 1.200 €

Vídeo: 2500 €

Postproducción: 1500 €

Total base: 28900€       +      IVA (21%):  6069€

TOTAL: 34969 €

# 6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Duración estimada: 3 semanas

# 7. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

El proyecto constituye una infraestructura digital innovadora que permitirá posicionar Tineo como referente en turismo cultural digital.