## Calendario
Semana 1 — Investigación y planificación
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE
Charla con Francisco: Explicacion del proyecto final y la presentacion de las herramientas que vamos a utilizar | Creacion del calendario para organizar los dias de trabajo. Investigacion Historica de Riego. | Selección de zonas a escanear. Definir momentos clave del vídeo | Fichas de ubicaciones | Estructura doc. + esquema guión
Semana 2 — Redacción y producción
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE
Redacción doc. parte 1 | Redacción parte 2 Guion vídeo borrador 1 | Revisión histórica del guión | Descripción técnica de escaneos | Revisión conjunta y coherencia
Semana 3 — Cierre, ajustes y entrega
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE
Maquetación del documento | Guión definitivo + storyboard | Revisión final de ambos entregables | Validación y correcciones | Entrega final del proyecto