PROYECTO

Digitalización inmersiva y recreación histórica de la vida de Rafael de Riego

Ayuntamiento de Tineo

# 1. ESTRUCTURA Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

## 1.1 Creación de contenidos multimedia

La presente propuesta técnica plantea una solución integral para la integración y preservación de la historia mediante la digitalización, interpretación y difusión del patrimonio histórico vinculado a Rafael de Riego mediante tecnologías de escaneado 3D, inteligencia artificial y producción audiovisual.

## 1.2 Solución técnica integral planteada

La solución integra los siguientes componentes:

- Gemelos digitales interactivos (4 unidades)

- Tours virtuales 360º (4 unidades)

- Recreaciones históricas con IA (4 escenas)

- Producción audiovisual narrativa (1 vídeo principal)

- Plataforma web accesible

- Sistema de códigos QR

- Banco de contenidos multimedia

## 1.3 Alineación con los objetivos del proyecto

Digitalización del patrimonio → Escaneado 3D y gemelos digitales

Difusión cultural → Vídeo narrativo y web

Innovación → IA generativa y experiencias inmersivas

Accesibilidad → Plataforma web y QR

# 2. TRABAJOS A DESARROLLAR

## 2.1 Espacios a digitalizar

- Casa de Rafael de Riego (Tuña)

- Plaza de la Constitución (Las Cabezas de San Juan)

- Plaza de la Cebada (Madrid)

- Cádiz

## 2.2 Gemelos Digitales interactivos

Creación de modelos 3D mediante tecnología LiDAR y fotogrametría con navegación interactiva, hotspots y compatibilidad VR.

## 2.3 Tours virtuales 360º

Captura en 8K, escenas enlazadas, contenido multimedia y soporte VR.

## 2.4 Recreaciones históricas con IA

Creación de escenas narrativas con Rafael de Riego como protagonista generado mediante IA (imagen, voz y animación).

## 2.5 Producción audiovisual

Desarrollo de un vídeo narrativo principal (3-5 minutos) con integración de escenas reales y generadas.

## 2.6 Plataforma digital

Desarrollo web HTML5 accesible con integración de todos los contenidos.

## 2.7 Entregables

- 4 gemelos digitales

- 4 tours virtuales

- 4 escenas IA

- Vídeo principal

- Plataforma web

- Archivos fuente

# 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

## 3.1 Fases de ejecución

Fase 0: Planificación

Fase 1: Digitalización

Fase 2: Producción multimedia

Fase 3: IA y narrativa

Fase 4: Entrega final

## 3.2 Tecnologías empleadas

LiDAR, Matterport, Unreal Engine, WebGL, IA generativa, Adobe Suite

## 3.3 Control de calidad

Validaciones por fases, pruebas de usabilidad y control de versiones.

# 4. COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

## 4.1 Organización del proyecto

Director técnico como interlocutor único.

## 4.2 Seguimiento

Reuniones periódicas e informes de avance.

## 4.3 Validación

Aprobación por fases con entregas parciales.

# 5. PROPUESTA ECONÓMICA

Escaneado 3D: 8.000 €

Tours 360º: 4.000 €

Gemelos digitales: 6.000 €

IA personaje: 5.500 €

Guion: 1.200 €

Vídeo: 3.000 €

Web: 2.500 €

Postproducción: 1.800 €

Total base: 32.000 €

IVA (21%): 6.720 €

TOTAL: 38.720 €

# 6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Duración estimada: 3 meses

# 7. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

El proyecto constituye una infraestructura digital innovadora que permitirá posicionar Tineo como referente en turismo cultural digital.